2015年度档案抢救保护及

档案资源建设项目支出绩效自评报告

为加强预算绩效管理，强化支出责任，规范支出行为，提高财政资金使用效益，提升决策、管理和服务水平，促进档案事业科学发展，根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）要求，我局组织开展了专项资金绩效自评工作，对2015年度档案抢救保护及档案资源建设专项资金的支出绩效进行了考评，形成项目支出绩效自评报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《全国档案事业发展“十二五”规划》和湖南省档案事业的发展计划，设立了档案抢救保护及档案资源建设项目，支持和保障档案事业发展。一是抢救保存在各级国家综合档案馆的国家重点档案，使之达到永久保存的要求。二是加强基础设施建设，改善档案安全保管条件，对达到《档案馆建设标准》要求并投入使用的县级国家综合档案馆给予设备购置补助经费。三是培育和扶持一批新农村档案工作示范典型，充分发挥档案在新农村建设中的作用。四是提高档案管理现代化水平，增强档案工作服务社会的能力。

2015年省财政预算安排档案抢救保护及档案资源建设专项资金1100万元。用于省本级档案资源建设、档案宣传教育、档案编研与开放利用、馆藏档案数字化保护及档案基础设施建设。专项转移支付支持市、县重点档案抢救与保护、中西部地区县级档案馆建设、新农村档案工作示范点建设。

项目涉及省本级、市级和县级档案馆，共计47个项目单位。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

（1）对省、市、县三级138个国家综合档案馆保存的重点档案进行抢救和保护。

（2）接收所辖区内机关、企事业单位、社会组织有保存价值的档案，征集散存在社会（包括海外）的珍贵档案资料，力争2020年馆藏量比2010年翻一番。

（3）改善档案管理条件，完善基础设施，配备基本设备，实现档案管理信息化、科学化、规范化。

（4）以建立健全覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用服务体系、确保档案安全保密的档案安全体系为目标，把各级档案馆建成爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心。

2. 项目年度绩效目标

（1）重点档案抢救与保护。省馆抢救重点档案4000卷，提高其耐久性；改造库房、更换装具、更新设备，改善档案保管保护条件。

（2）加强档案资源建设。接收省直机关、企事业单位、社会团体到期需永久保存的档案1.2万卷，采集重大活动、重要会议、重大事件档案和重点建设项目档案。

（3）档案编研利用。系统、深入地发掘馆藏档案信息资源，通过编辑出版档案选编、举办展览等形式，为党委政府中心工作服务，为社会提供档案信息服务。

（4）完成馆藏档案数字化保护工作。完成1.5万卷（300万页）民国档案、洞庭湖档案的数字化处理，完工后对档案原件封存保管。开放鉴定工作完成后，向国家档案局利用共享平台提供信息。

(5) 加强档案业务培训。轮训省直机关档案业务人员260名。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金投入情况

部门预算安排重点档案抢救保护及档案资源建设项目资金1100万元，实际到位资金1100万元，2015年6月以前资金全部落实到位，资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况

1.省本级2015年度实际支出612.72万元。支持洞庭湖生态经济区档案专题数据库、声像档案数据中心、湖南知名艺术家建档、海外涉湘档案征集等重点项目。完成馆藏档案数字化保护，对老化、破损的重点档案进行清污去渍、托裱修补。为纪念中国人抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，举办了湖南纪念抗战胜利70周年档案展，编辑《湖南省委省政府惠民政策汇编》。开展“档案在我身边”国际档案日主题活动，培训省直部门、市县档案业务骨干。

2.转移支付550万元。重点档案抢救保护补助费100万元，完成抢救国家重点档案（抢救项目）14247卷；征集国家重点档案（抢救项目项目）3000卷，建设“曾三同志档案陈列馆”（保护项目）。县级国家综合档案馆建设“以奖代补”经费400万元，补助11个县级国家综合档案馆购置密集架等档案保管保护设备。新农村建设档案工作50万元，完成7个新农村建设档案工作示范点和3个省级农村土地确权档案工作试点县建设。

（三）项目资金管理情况

（1）健全资金管理制度。根据国家财经法规、财政财务制度的规定，制定了《湖南省档案抢救保护及档案资源建设专项资金管理办法》、《湖南省档案局（馆）公务支出管理暂行办法》、《湖南省档案局财务管理制度》，并严格执行各项财经法规、财务制度，保障专项资金使用安全。

（2）规范资金使用。严格按照国家和省里有关规定进行财务管理和会计核算，做到专款专用，单独核算。严格审批程序，重大开支事前组织专业人员进行评估认证，并由集体研究决定。严格执行项目预算，按计划的项目、规定的用途使用资金。各项支出和支付手续完备，无截留、挤占、挪用、虚列支出的现象。

（3）加强财务监督控制。一是实行岗位监控，按照《会计法》的规定，设置会计、出纳、审核岗位，形成账钱权相互分离、相互制约的监督机制。二是加强项目预算编制、项目实施过程和经济事项的审查，对项目绩效进行严格评估，对项目进行事前、事中、事后监控。三是自觉接受财政、审计、纪检等有关部门的检查监督。四是将项目预算、决算、绩效等信息在单位门户网站公开，接受社会的监督。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况

1.严格项目管理。一是实行项目组负责制。项目组负责人全面负责项目的可行性研究、立项申报、项目成本测算、项目绩效目标编制、项目实施方案的制定和项目实施。二是加强项目审批，组织专家对项目的可行性、绩效目标合理性、申报资金与效益的匹配性进行审查。局党组集体研究资金分配方案，确定资金投向。

2.严格业务管理。为确保业务工作质量，制定《档案整理质量控制办法与标准》、《馆藏档案数字化加工规范》等工作制度，遵守操作规程，保证工作质量，保障档案安全。

3.强化跟踪监控。加强对项目实施情况的督促检查，对检查发现的问题提出整改要求，敦促承办单位整改，确保资金使用规范，项目按质按期完成。

（二）组织本级项目招标

2015年政府采购13个项目486万元，包括档案数字化设备协议供货采购、档案管理软件公开招标、湖南省档案馆馆藏档案数字化保护单一来源采购。对政府集中采购目录之外的、政府采购限额标准以下的分散采购项目，单位自行组织招标评审，综合评估，择优选定供应商。

（三）组织竣工验收

1.组织数字化保护（第二期）项目的验收。根据《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31 -2005）的要求，以抽检的方式检查已完成数字化转换的数据，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量。

2.组织“馆藏档案资源管理系统”的验收。根据《数字档案馆建设指南》的要求，馆藏资源管理系统基于局域网开发，经测试并在接待利用部、征收保管部、电子声像部、科技信息处等部门试运行，实现了档案资源的收、管、存、用等预期功能。

3.组织县级档案馆建设验收。根据《档案馆建设标准（建标103-2008）、《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010），组织专业人员对11个竣工投入使用的档案馆库进行功能验收，功能符合上述标准，合格率100%。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.中西部县级综合档案馆库建设。2015年炎陵县、韶山市、衡南县、华容县、平江县、津市市、南县、江永县、祁阳县、冷水江市、中方县11个县级档案馆建成投入使用，消防、安防、装具智能化管理等配套设施设备符合档案馆建设要求，改善了档案保管保护条件。

2.重点档案抢救保护。修复加固破损严重、纸张霉变虫蛀、字迹褪色的历史档案，收集散存社会的珍贵档案。2015年省档案馆抢救民国重点档案33个全宗54个目录，共4191卷42183件；复制整理抗日档案，从第二历史档案馆复制关于第一、二、三次长沙会战、长衡、湘西、常德会战以及受降等抗日档案，共计226件。全省25个市、县档案馆抢救保护重点档案14247卷，征集到社会组织、个人保存的珍贵档案资料3000余卷。建设“曾三同志档案陈列馆”。

3.新农村建设档案工作示范点建设。完成7个新农村建设档案工作示范点和3个省级农村土地确权档案工作试点建设。培育和扶持了一批县、乡新农村档案工作示范典型，引导档案事业与当地新农村建设同步发展，充分发挥档案在新农村建设中的作用。

4.档案资源建设。加强档案资源体系建设，档案服务能力进一步提升。加大了档案移交接收工作力度，省档案馆2015年共接收档案资料15万卷（册）。采集“三重”档案照片资料1470余张，声像资料视频113.02G。

优化馆藏档案资源结构。开展为知名艺术家建档工作，接收书画作品101幅、档案资料72件。开展了“厂窖惨案”幸存者口述资料采集，图片中心接收照片档案5000余张。

5.完成1.5万卷馆藏档案数字化加工，包括30万条目录的著录以及300万页纸质档案整理及数字化扫描、图像处理和挂接，各类数据量30T。完成了基于局域网的馆藏资源管理系统和电子文件管理系统开发，使档案管理利用便捷高效。

6.档案编研利用。编辑《2014年度中共湖南省委省人民政府惠民政策汇编》，收集37件关系人民群众切身利益的政策文件，内容涉及社会保障、医疗人口、优抚、就业、住房保障、教育、交通、济困、三农等政策，21200余字。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，举办了“血战三湘卫山河——湖南纪念抗日战争胜利70周年档案展”、“永不忘却——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年地铁公益影展”。出版《湖湘档案图典·湖南省档案馆馆藏青铜器铭文拓片集录》等档案文化精品力作。省档案馆被授予“全国人文社会科学普及基地”。

7.档案法制宣传和教育培训。一是规范档案执法标准，出台《湖南省查处档案管理违法违纪行为程序规定》、《湖南省档案行政复议程序规定》。二是加大档案执法力度。依法开展档案行政执法检查，对全省14个市州进行了检查，列出督促问题整改清单；对116个省直单位文件材料归档情况进行了检查，对存在问题的单位提出书面整改意见；对24个重大建设工程项目档案管理进行督查。加大了对档案违法违规案件的查处力度。三是提升档案队伍素质。扎实开展档案教育培训工作，集中培训档案人员400余名，提高档案业务能力；对跟班学习档案修裱技术的市、县业务骨干进行培训指导，提高操作技能。

（二）项目效益分析

1.经济效益分析

档案数据中心（一期）软件项目合理控制成本，投入资金45.8万元，建成了馆藏资源管理系统，项目全面完成后，将建成基于局域网的数字档案收集、存储、管理和利用服务平台，使该系统成为湖南省档案馆档案信息资源数据的最终保管基地。系统可在全省档案馆应用，避免重复投资，预计节省全省档案信息化管理资金1.5亿元。

2.社会效益分析

（1）提升档案服务效能。加强档案利用，服务党委政府中心工作、服务改革发展、服务人民群众。与省农委联合印发《湖南省农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理实施办法》，规范有关档案归档范围与技术要求、分类和整理、及归属、流转与验收等操作规范，具有较强的政策性、指导性和操作性。与省民政厅联合印发《关于做好乡镇区划调整改革中档案处置工作的通知》，指导被撤并行政村档案和涉及体制改革的乡镇站、所档案处置工作。

（2）记录湖湘历史发展。收集我省党政机关、企事业单位、社会团体在履行职能、生产经营活动中形成的文件材料、图文声像等档案，实行永久保存。建设档案信息资源库，为我省各项事业发展、维护人民群众利益提供重要依据。

（3）提高档案信息化水平。建成馆藏资源管理系统和电子文件管理系统，并投入使用，实现数字档案的收集、存储、管理和利用服务，推进全省档案信息化建设。

3.项目有效性和持续性分析

（1）湖南省重点档案抢救保护项目：项目预期目标已完成100%，通过该项目的实施，对濒危历史档案进行了抢救和保护，对于延长历史档案的寿命，为历史研究和史料编研保存了第一手资料。

（2）湖南省中西部县级国家综合档案馆建设“以奖代补”项目：该项目预期目标已经完成100%，通过本项目的建设与完善，综合档案馆可容纳县级机关、企事业单位未来30年档案存放量，为全省县级档案工作发展打下坚实基础。

（3）湖南省新农村建设档案工作示范引导项目：该项目预期目标已经完成100%，培育和扶持一批县、乡两级新农村档案工作示范典型，引导档案事业与当地新农村建设同步发展，充分发挥档案在新农村建设中的作用。

3.服务对象满意度分析

在省绩效办委托第三方独立调查机构组织的对我局2015年工作绩效情况进行的民意调查中，公众评估满意度89%。档案服务窗口的留言簿统计显示，群众满意度为98%。不满意的方面是档案资料不够齐全，对基层档案业务培训不够。

五、自评结论

在各级政府的高度重视、财政部门的大力支持及档案部门的不懈努力下，基本达到2015度档案抢救保护及档案资源建设工作目标，重点档案得到有效抢救和保护，档案基础设施功能进一步完善，档案资源进一步丰富，树立了一批社会主义新农村建设档案工作示范县（乡、村）典型，取得了较好的社会效益和经济效益，为档案事业发展打下良好基础，获得群众的好评，财政资金效益明显。根据专项资金绩效评价指标体系考评，得分95分。

六、存在的问题及改进措施

（一）馆藏资源结构单一，可供群众利用的档案有限。

措施：以群众需求为导向，强化档案资源建设。一是加大机关单位档案，尤其是民生档案的接收工作。二是加强对企事业单位、社区、民营企业、农业农村档案工作指导，加大对机关、企事业单位的档案接收工作力度，加强对改制企业、农村林改、土地延包等档案的接收工作。三是加大对电子档案、实物档案的接收力度。四是加大征集力度，采用复制、交换、捐赠、有偿转让等形式将大量散存民间的珍贵档案收集征集进馆，避免档案资源流失。

（二）库房容量不足，到期档案不能及时接收进馆。

措施：一是以国家中西部县级综合档案馆库建设为契机，加大对各级综合档案馆基础设施建设的投入，按照《档案馆建设标准》（建标103-2008），逐步实现档案馆面积达标，功能完备。二是添置档案装具，增加容量，改善档案保管保护条件。

（三）数字化程度偏低，不能满足新时期档案管理工作的要求。

措施：一是在省级层面建立数据协调管理机构，制订统一数据规范标准，把分布在各部门、各行业的数据集中管理，提供服务，实现档案部门由“管档案”到“管数据”的转变。二是搭建接收平台，实现档案纸质、数字同步接收。三是加快存量档案数字化处理的进程，以数字档案代替档案原件提供利用，避免对原件的损坏，提高管理效率。

（四）基层档案部门缺少专门人才。

措施：进一步做好档案专业技术人员培训工作。重视档案管理、保护等领域的理论探索和技术研究，创新档案工作方式，完善档案抢救保护手段，提升档案管理和服务水平。

六、其他需要说明的问题

“档案抢救保护及档案资源建设专项经费”2016年已并入档案业务专项经费。

附件: 1.档案抢救保护及档案资源建设项目绩效完成情况表

2.省财政专项资金绩效评价指标表

湖南省档案局

2016年6月30日

附件1

档案抢救保护及档案资源建设项目绩效完成情况表

| 序号 | 项目单位 | 投入 资金 | 项目名称 | 绩效目标完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省 档案馆 | 550 | 档案抢救保护 档案资源建设 | 省档案馆抢救民国重点档案33个全宗54个目录，共4191卷42183件；复制整理抗日档案，收集复制长沙会战、长衡、湘西、常德会战以及受降等抗日档案，共计226件。 接收档案资料15万卷（册）。采集“三重”档案照片资料1470余张，声像资料视频113.02G。接收书画作品101幅、档案资料72件。 采集“厂窖惨案”幸存者口述资料，图片中心接收照片档案5000余张。 完成1.5万卷馆藏民国档案、洞庭湖档案数字化加工，包括30万条目录的著录以及300万页纸质档案整理及数字化扫描、图像处理和挂接。完成了基于局域网的馆藏资源管理系统和电子文件管理系统开发。 编辑《2014年度中共湖南省委省人民政府惠民 政策汇编》，举办抗战胜利70周年档案展览。 集中培训档案人员400余名 |
| 2 | 长沙市 档案馆 | 4 | 4430020-9抢救（建国后）长沙市税务工商及其他单位档案 | 完成民国检察院及法院45卷10125页的档案抢救修复工作。 |
| 3 | 长沙市 长沙县 档案局 | 5 | 新农村建设档案工作示范乡 | 完成配套硬件设施的配备工作，如专用档案室、铁门、厚窗帘、灭火器、电风扇、湿温度计、空调等；以万龙村、杉岭社区为重点示范村，将村级档案规范化管理工作作为创建工作的重要内容，完善档案密集架、档案用品等，将村级文书档案、科技档案、专业档案、实物档案、声像档案按要求基本整理到位。 |
| 4 | 长沙市 浏阳市 洞阳镇 | 5 | 新农村建设档案工作示范乡 | 建立村级档案室、添置档案柜、档案室办公桌椅、管理制度牌等设施，完成档案整理，完善消防、安全等设施。 |
| 5 | 株洲市 株洲县 档案馆 | 4 | 4430230-2抢救（建国后）杨得志个人档案 | 完成杨得志个人档案510卷的抢救任务，但杨得志个人档案仍有部分档案未抢救完，特别是杨得志1949年前档案材料的征集，以及1960年后形成的档案材料的收集和征集由于缺少资金未完成。 |
| 6 | 株洲市 炎陵县 档案馆 | 30 | 县级国家综合档案馆“以奖代补”项目 | 完成新馆绿化、高压细水雾灭火设备安装、部分库房密集架设备安装、电梯设备验收及整改、办公设备购置及空调设备购置，档案资料搬运等。 |
| 7 | 湘潭市 岳塘区 档案馆 | 4 | 4430480-1抢救民国档案 | 抢救民国档案560卷 |
| 8 | 湘潭市 韶山市 档案馆 | 40 | 县级国家综合档案馆“以奖代补”项目 | 共计采购各种类别的密集架574.35立方米，投入配套设施设备和档案数字化系统软件及相关设备， |
| 9 | 湘潭市 韶山市 档案局 | 5 | 新农村建设档案工作示范乡 | 完成相关项目村档案柜、办公桌、目录夹、档案盒、防虫霉药等档案保管保护用品费的购置等。 |
| 10 | 湘潭市 湘潭县 白石镇 | 5 | 新农村建设档案工作示范乡 | 完成档案室基础设施建设，档案室装修改造和购买档案箱柜。 |
| 11 | 衡阳市 档案局 | 5 | 新农村建设档案工作示范乡 | 完成示范点和新农村档案工作建设。 |
| 12 | 衡阳市 祁东县 档案馆 | 3 | 4430690-7抢救（建国后）祁东县民政局及其他行政机构档案 | 完成祁东县民政局及其他行政机关档案502卷的抢救任务。包括行政区划档案130卷，低保档案180卷，优抚档案122卷,安置档案70卷。 |
| 13 | 衡阳市 蒸湘区 档案馆 | 4 | 4430630-5抢救（建国后）农场文书档案 | 完成农场文书档案的整理和抢救884卷。 |
| 14 | 衡阳市衡南县档案馆 | 20 | 县级国家综合档案馆“以奖代补”项目 | 购置档案馆二期工程一库房密集架。 |
| 15 | 邵阳市 档案馆 | 5 | 4430800-10抢救（建国后）邵阳市委、市政府办公室系统档案 | 完成抢救档案706卷：修裱3286页，对字迹褪变档案进行复制，并在原件和复制件上加盖“已复制”、“复制件”印章，对破损或需要重新整理的档案重新整理更换卷皮，更换卷皮356卷。对修复后的档案进行统一消毒杀虫。其中更换卷皮和消毒杀虫占资金使用的大部分。 |
| 16 | 邵阳市 大祥区 档案馆 | 3 | 4430920-1抢救民主革命先驱蔡锷将军档案 | 完成的工作任务496卷，包括四个方面：一是档案修复整理。对破损档案采取修裱、加固，对模糊求不清的字迹褪色的档案进行字迹恢复，对污渍斑点的档案进行去污、去酸处理，对不符合整理要求的重新装订整理。二是档案复制。将档案原件进行全文复制，档案原件保存，以复制件提供利用。三是档案全文扫描。对档案进行全文扫描，以电子文件提供利用，原件封存，以保护原件不受损毁。四是档案资料的收集。通过走出去方式，进一步加大对蔡锷将军档案资料的收集，丰富现有档案资料。 |
| 17 | 邵阳市 绥宁县 档案馆 | 3 | 4430880-5抢救（建国后）绥宁县宣传系统档案 | 完成裱糊、复印、扫描、消毒抢救档案206卷，已抢救40%，还有306卷待抢救。 |
| 18 | 岳阳市 华容县 档案馆 | 4 | 4431060-5抢救（建国后）华容县委办系统、政法系统档案 | 完成抢救重点档案648卷。录入重点抢救档案文件级目录12963条，全文扫描重点20183页，修裱、加固档案218卷。 |
| 19 | 岳阳市 湘阴县 档案馆 | 4 | 4431070-6抢救（建国后）湘阴县县委办系统档案 | 完成馆藏县委办档案的保管保护505卷，破损档案裱糊及装具的更换。 |
| 20 | 岳阳市华容县档案馆 | 40 | 县级国家综合档案馆“以奖代补”项目 | 购置局馆配套设施，消防改造工程。 |
| 21 | 岳阳市平江县档案馆 | 40 | 县级国家综合档案馆“以奖代补”项目 | 完成智慧档案馆建设中的智能密集架采购。 |
| 22 | 益阳市 档案馆 | 5 | “曾三纪念馆”建设 | 完成“曾三陈列馆”招标设计、布展文稿、曾三档案征集，共征集档案资料39卷、一手珍贵资料69份。 |
| 23 | 益阳市 南县 档案馆 | 3 | 4431230-4抢救（建国后）国民党南县县政府档案汇集 | 建立核心库房保管国民党旧政权档案，对破损的档案进行了细致的修裱，对部分褪变的档案进行复印，已完成电子条目录入815条，全文扫描3020张，计划2016年年底前，实现该全宗档案的数字化。计划购置库房恒湿恒湿系统。 |
| 24 | 益阳市 南县 档案馆 | 40 | 县级国家综合档案馆“以奖代补”项目 | 购置网络版档案软件1套、档案库房金属门6张、指纹锁4套、铁皮档案柜220组、电脑10台、扫描仪除湿机各1台，添置档案消毒机、去湿机等设备。 |
| 25 | 益阳市桃江县档案局 | 5 | 省级农村土地确权试点县 | 在沾溪镇开展了所辖10个村农村土地承包经营权确权登记颁证试点，并选择在桃花江镇3个村开展了试点，保证项目资金专款专用。全县15个乡镇、284个行政村已全面完成二轮延包合同、权证等档案资料清理工作，重新核定登记基础数据、收集整理承包户主及共有人身份信息19.9万户。 |
| 26 | 常德市 津市市 档案馆 | 4 | 4431420-2抢救津市市委办等4个单位1950-1960年文书档案 | 完成143卷霉变档案的除霉去污处理，恢复字迹褪色的档案121卷。完成338卷破损档案的修裱和复制，更换285个档案卷皮，投放防虫防霉药物10盒，添置空调和去温机各1台。 |
| 27 | 常德市 津市市 档案馆 | 40 | 县级国家综合档案馆“以奖代补”项目 | 购置新宇牌手摇式密集架400立方。 |
| 28 | 常德市 安乡县 档案馆 | 6 | 4431430-3抢救28-59号全宗安乡县团委等1949-1960年档案 | 完成723卷重点档案的修裱及去污和复制等工作。更换723个档案卷皮，投放防虫防霉药物20盒。添置除湿机和打印机各一台。 |
| 29 | 常德市 武陵区 档案局 | 5 | 新农村建设档案工作示范乡 | 完成档案的征集与整理，改善档案保护条件，规范档案整理与保管。 |
| 30 | 常德市 澧县 档案局 | 5 | 省级农村土地确权试点县 | 确定澧南镇、洞市乡、道河乡三乡镇为试点乡镇。根据乡镇实际情况，档案局除组织业务人员进行工作指导以外，还拨付洞市乡、道河乡专项资金2万元，帮助其进行硬件设施配套，保证项目资金专款专用。 |
| 31 | 娄底市 娄星区 档案馆 | 4 | 4431610-5抢救建国初期原娄底市各乡镇、市直单位机关文书档案及三表册 | 完成馆库维修，添置设备，建立特藏室，修裱破损档案。 |
| 32 | 娄底市 冷水江市档案馆 | 40 | 县级国家综合档案馆“以奖代补”项目 | 采购了269.5m2的密集架,共29列，安装了3台精密空调。 |
| 33 | 郴州市 资兴市 档案馆 | 4 | 4431820-9抢救（建国后）族谱、民间书画等档案 | 完成502卷族谱、民间书画等档案的抢救、修复工作，以及对我市1949年以前各历史时期1125卷重点档案进行抢救，以及购置档案保管装备。 |
| 34 | 郴州市 桂阳县 档案馆 | 4 | 4431840-5抢救（建国后）桂阳县委县政府档案资料 | 对建国初期（1949-1960年）桂阳县委、县人民政府资料2个全宗（19、47）共计档案524卷，通过修复、复制、全文扫描、加固、更换卷皮、卷盒等方法进行抢救和保护。2015年共计扫描80余万页，对524卷建国初期档案进行密封包装。 |
| 35 | 永州市 江永县 档案馆 | 4 | 4432060-4抢救（建国后）江永县委工作档案 | 完成1949-1970年县委形成的1568卷档案，以及装具更换、设备购置等 |
| 36 | 永州市 江永县 档案馆 | 30 | 县级国家综合档案馆“以奖代补”项目 | 添置档案密集架 |
| 37 | 永州市 蓝山县 档案馆 | 4 | 4432080-5抢救（建国后）蓝山县纪委等全宗档案 | 完成我县档案馆库存的544卷建国后县纪委等单位形成的档案，以及装具更换、设备购置等 |
| 38 | 永州市 祁阳县 档案馆 | 40 | 县级国家综合档案馆“以奖代补”项目 | 添置档案密集架 |
| 39 | 永州市 新田县 档案局 | 5 | 省级农村土地确权试点县 | 完成农村土地确权工作形成的档案的整理、归档和移交，计划购置一批档案装具，购买一些主要的设备。 |
| 40 | 怀化市 档案馆 | 5 | 4432300-4抢救（建国后）怀化财贸部、工委等10个单位档案 | 完成怀化财贸部、工委等10个单位805卷档案的抢救，添置了档案保管设备，改善了档案的保护保管条件。 |
| 41 | 怀化市 洪江市 档案馆 | 3 | 4432320-3抢救（建国后）黔阳县组织部、编委、宣传部档案 | 抢救了15—17号全宗重点档案231卷。 |
| 42 | 怀化市 洪江区 档案馆 | 4 | 4432780-2抢救（建国后）党群、宣传、政府办系统档案 | 添置保管保护设备、档案装具，整理（建国后）党群、政府、宣传系统档案，修复破损档案。 |
| 43 | 怀化市 中方县 档案馆 | 40 | 县级国家综合档案馆“以奖代补”项目 | 添置档案密集架３５立方。 |
| 44 | 怀化市 麻阳县 档案局 | 5 | 新农村建设档案工作示范乡 | 完成高村镇、锦和镇、谭家寨乡楠木桥村档案整理及档案柜购置。 |
| 45 | 湘西州 保靖县 档案馆 | 5 | 4432660-10抢救（建国后）保靖县计划及农业系统档案 | 完成历史档案1100卷的抢救，完成《陈渠珍在保靖》一书的编纂工作。 |
| 46 | 湘西州 龙山县 档案馆 | 3 | 4432700-7抢救（建国后）县委、县委办档案 | 完成（建国后）县委、县委办重点档案518卷（册）抢救和保护工作。 |
| 47 | 张家界市 武陵源区 档案馆 | 4 | 4432760-3（征集）党和国家领导人视察档案 | 完成新农村示范村的档案整理40000余卷；修复、复制档案3000余卷，购置档案装具、设备。 |
|  | 合计 | 1100 |  |  |

附件2

省财政专项资金绩效评价指标表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 分 值 | 评价内容 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 投入（20） | 项目 立项 （12） | 项目立项规范性 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的規范婧况。 | ①项目按照规定的程序申请设立得1分； | 4 |
|  |  |  |  |  | ②所提交的文件、材料符合相关要求 |  |
|  |  |  |  |  | 得1分； |  |
|  |  |  |  |  | ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策得2分。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①目标符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策得1分； | 4 |
|  |  |  |  |  | ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关得1分； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目为促进事业发展所必需得1分； |  |
|  |  |  |  |  | ④项目顸期产出效益和效果符合正常 |  |
|  |  |  |  |  | 的业绩水平得1分。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分； | 4 |
|  |  |  |  |  | ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分； |  |
|  |  |  |  |  | ③与项目年度任务教或计划数相对应得1分； |  |
|  |  |  |  |  | ④与预算确定的项目投资额或资金量 |  |
|  |  |  |  |  | 相匹配得1分。 |  |
|  | 资金 落实 （8） | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金计划投入资金）×100%。≥95%得4分，每减少5%扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。≥95%得4分，每减少5%扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金 |  |
|  |  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30） | 业务 管理 （15） | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核止务管评制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①制定有相应的业务管理制度得3分 | 5 |
|  |  |  |  |  | ②业务管理制度合法、合规、完整得2 |  |
|  |  |  |  |  | 分。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和业务管理规定得2分； | 5 |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续完备得1分； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术务定等资料齐全并及时归档得1分; |  |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位得1分。 |  |
|  | 业务 管理 | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或其有相应的项目质量要求或标准得3分； | 5 |
|  |  |  |  |  | ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措旅或手段得2分 |  |
|  | 财务 管理 （15） | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | ①制定或具有相应的项目资金管理办法得3分； | 5 |
|  |  |  |  |  | ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得2分 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定得0.5 | 5 |
|  |  |  |  |  | 分； |  |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目的重大开支经过评估认证得0.5分； |  |
|  |  |  |  |  | ④符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分； |  |
|  |  |  |  |  | ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的每种情形扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | ①制定或具有相应的监控机制得3分； |  |
|  |  |  |  |  | ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段得2分 |  |
| 产出 （20） | 项目 产出 （20） | 实际完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际宄成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。≥95%得5分，每小于5%扣1分，扣完为止 | 5 |
|  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数 |  |
|  |  |  |  |  | 计划产出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内汁划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 ≥0%得5分，每增加5%扣1分，扣完为止 | 3 |
|  |  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质资达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）×100%。≥95%得5分，每少于5%扣1分，扣完为止 | 3 |
|  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值， |  |
|  |  | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。≥0%得5分，每增加5%扣1分，扣完为止 | 5 |
|  |  |  |  |  | 实际成木：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （30） | 项目效益 | 经济效益 | 25 | 项目实施对经济发展所带来的立接或间接影响情况。 | ①重点档案抢救保护:完成数量指标得2分；达到质量标准得2分。②中西部档案馆库建设10个馆建成投入使用得2分。③完成新农村建设档案工作示范乡镇村创建任务得2分。④档案资源建设:建立档案收集软、硬件平台得2分；完成档案接收征集数量得2分。⑤档案编研利用:编辑《湖南省档案馆馆藏青铜器铭文拓片集录》得2分、《红色档案精萃》得2分；建立洞庭湖档案资源数据库得2分。⑥档案宣传培训工作：档案知识普及工作得2分；档案业务培训2分。⑦馆藏档案数字化处理:2分 |  |
|  |  | 社会效益 |  | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 25 |
|  |  | 生态效益 |  | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 |
|  |  | 合计 | 100 |  |  | 95 |