2020年度湖南省档案馆整体支出

绩效自评报告

单位名称：湖南省档案馆

2021年 5 月 28日

- 湖南省档案馆

- 2020年度整体支出绩效自评报告

- 为加强预算绩效管理，增强责任意识，规范支出行为，提高财政资金使用效益，促进档案事业发展，根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，我馆组织开展了绩效自评工作，对本部门2020年度整体支出绩效进行了考评，形成部门整体支出绩效自评报告。

- 一、部门（单位）基本情况

- （一）机构及人员情况

- 湖南省档案馆是归口省委办公厅管理的正厅级公益一类事业单位，我馆内设8个职能处室，分别为：综合部、人事教育部、科技信息部、征收整理部、音像采编部、保管技术部、查阅利用部、编研展览部。截至2020年12月31号，现有在职干部106人，离休干部5人，退休干部84人，聘用人员9人。

- 主要职能

- 湖南省档案馆主要承担以下职责：

- 贯彻执行党和国家、我省有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

- 指导属于省档案馆接收范围的党政机关、团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理工作，开展档案咨询服务。

- 承接永久保管的按规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

- 负责征集散存在社会上的其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集。

- 负责安全、科学保管省级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；负责开展馆藏档案资料的保护、修复、复制和统计等各项基础工作。

- 推进馆藏档案数字化建设，负责省本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责推进档案信息网络建设、档案数字资源跨区域、跨部门共享利用工作。

- 负责做好省本级档案资源信息开发与利用工作。承担省委、省政府、省直机关已公开的现行文件、公开信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。

- 负责开展档案科学技术研究工作，推进档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

- 负责省本级馆藏档案的实体安全和信息安全，指导各级综合档案馆重点档案资源的抢救和保护工作。

- 负责开展档案资料的分析、研究、宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

- 协助全省档案专业技术职务评审相关工作。

- 负责指导档案学会开展档案学术研讨、对外交流、档案业务培训。

- 13.承办省委、省政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要用于保障馆机关和省档案馆正常运转、完成日常工作任务。2020年度基本支出3374.11万元，主要包括以下几个部分：

1.工资福利支出2213.52万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖励工资、社会保障缴费、其他工资福利等支出。

2.商品和服务支出470.17万元，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、水电费、物业管理费、维修(护)费、公务车辆购置运行费、其他商品服务等支出。

3.对个人和家庭补助支出690.42万元，包括住房公积金、离休费、离休医疗费等支出。

4.“三公”经费支出情况。2020年三公经费支出36.21万元。因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费32.58万元，其中新置换公车1台，支出公车购置费19.58万元，公车运行维护费13.00万元；公务接待费3.63万元。

（二）项目支出情况

1.档案项目资金安排落实、投入等情况

为完成全省档案工作任务及事业发展目标，2020年省财政安排我馆档案事务经费共1467.52万元，其中省档案馆本级1197.52万元，对市县专项转移支付270万元。

2.项目资金实际使用情况

馆本级完成项目支出961.09万元，主要用于档案资源建设、档案基础设施设备更新改造、档案编研与利用、档案爱国主义基地建设及档案宣传、档案利用与开发、红色档案开发与馆藏档案数字化等方面。

专项转移支付270万元，主要用于农业农村档案工作示范引导和市、县档案保护开发和档案资源建设工作，重点进行了湖南政权建设与党和国家领导人关怀湖南档案和洞庭湖生态经济区档案两个专题数据库建设，以及乡镇档案管理等工作。

- 三、政府性基金预算支出情况

- 我馆无政府性基金预算支出。

- 四、国有资本经营预算支出情况

- 我馆无国有资本经营预算支出。

- 五、社会保险基金预算支出情况

- 我馆无社会保险基金预算支出。

- 六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

合理编制部门预算。我们严格按照编制部门核定的人员编制，按编制内实有人数和规定的政策标准编制人员经费预算。按公用经费定额标准、公务支出管理的规定，根据本单位实际情况编制公用支出经费预算，“三公”经费预算未超年度预算，也未超过上年。根据档案事业发展需求，组织项目部门申报项目绩效目标，细化编制项目支出预算。2020年年初预算安排4112.30万元，较上年增加524.87万元。

1.在职人员控制。省编委核定我局事业编制114个，2020年年末实有在职人员106人，在职人员控制率=（在职人员数106/编制数114）×100%=92.98%，将在职人数控制在编制内，人员经费预算得到有效控制。

2.“三公”经费预算控制。2020年“三公”经费预算45万元，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数45-上年度“三公经费”预算数45）/上年度“三公经费”预算数45]×100%=0%。2020年“三公”经费预算与上年持平。

（二）预算执行情况

1.预算批复情况。经省十三届人大三次会议审查通过，省财政厅批复，核定我馆2020年支出预算（不含转移支付支出）4112.30万元，其中：经费拨款收入3960.85万元，纳入预算管理的非税收入151.45万元。

2.预算调整情况。预算追加：2020年追加预算701.26万元，主要包括追加下拨绩效奖和综治奖563.84万元,追加信息网络及软件购置更新经费117.42万元,追加公共机构节能补助资金20万元。2020年财政年中压减一般性支出150万元。预算压减后，实际追加预算551.26万元，2020年我馆实际收到一般公共预算共计4663.56万元。加上上年结转567.11万元，综上2020年湖南省档案馆收入共计5230.67万元。

3.上年结转情况。上年结转资金567.11万元。其中基本结转317.30万元，项目结转249.81万元。

- 4.年末结转结余情况。2020年末一般公共预算结转结余895.53万元。基本支出结转415.87万元，项目支出结转结余479.66万元。形成资金结转结余的主要原因：部分项目如馆藏档案数字化和红色档案资源开发、省档案馆安全设施改造项目尾款及质保金未能年内支付，需跨年执行；基本支出中我馆严格落实好中央八项规定，开展节能环保型机关建设，2020年会议费、培训费、水电费等一般性开支减少。

预算完成率=（上年结转567.11+年初预算4112.30+本年追加预算701.26-年中压减150-年末结余895.53）/（上年结转567.11+年初预算4112.30+本年追加预算701.26-年中压减150）×100%=82.88%。

（三）预算管理

1.公用经费控制

日常公用经费主要用于购买商品和服务，我馆严格执行预算及财经法规、财务制度，较好地控制公用经费支出。2020年全年公用经费支出470.17万元，控制率=（实际支出公用经费总额470.17/预算安排公用经费总额529）×100%=88.88%。

2.“三公”经费控制

“三公”经费主要用于满足机关运转、开展档案业务工作安排的公务用车购置和运行维护费用、因公出国（境）支出、公务接待费用。

2020年三公经费支出36.21万元，其中因公出国（境）费0万元；因新冠疫情原因，今年我馆未安排人员出国征集档案。公务用车购置及运行维护费32.58万元，其中新置换公车1台，支出公车购置费19.58万元，公车运行维护费13.00 万元，主要用于6台公务用车的日常维修维护费、燃油费、保险费、通行（停车）费等。公务接待费3.63万元，主要用于接待上级部门来湘调研指导工作、兄弟省市档案部门工作交流和下级档案部门工作人员。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数36.21/“三公经费”预算安排数45）×100%=80.47%，“三公”经费较上年增加9.45万元，主要原因是新置换了一台公车，2020年开支公车购置费19.58万元，导致公务用车购置及运行维护费用增加。

3.政府采购执行情况

按工作实际需求、配置标准编制采购预算，严格按照政府采购程序和相关政策要求进行政府采购。2020年本部门政府采购预算总额943.27万元，年中压减136万元政府采购预算，实际政府采购预算为807.27万元。2020年实际完成政府采购580.60万元,其中货物类17.98万元,工程类360.91万元,服务类201.71万元。政府采购执行率=（实际政府采购金额580.60/实际政府采购预算数807.27万元）×100%=71.92%。

4.健全管理制度

我馆严格遵守党风廉政建设有关规定，严格执行《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（湘财行〔2018〕62号）以及省直单位有关差旅、会议、培训有关规定的要求，并专门制定了《湖南省档案馆公务接待管理办法》规范好各项公务支出。做好内控体系建设，对预算管理、收支业务、政府采购、资产控制、工程项目和合同等六大方面经济业务的业务流程、风险点、业务流程、管理制度进行了全面梳理，构建了较为规范的内部控制体系。

5.资金使用合规

加强资金监管，严格执行财经法规及财务制度，按流程进行作业。确保各项支出符合财务制度的规定。严格履行项目资金申报、审核程序，重大项目支出党组研究决定。机关纪检监察部门参与货物、服务、工程的采购；对资金的使用开展绩效评价，提高资金使用效益。进一步加强内部监督和绩效管理，切实做到责任到位、监管到位。

6.严格资产管理

合理配置资产。严格按照省财政厅、省机关事务管理局相关文件规定，坚持科学合理、优化资产，勤俭节约，从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置资产。

加强日常维护。固定资产使用人负责资产的日常维护保养，保证资产安全完整，提高资产使用效率。

按程序处置资产。机关处置资产，依据资产清查报告，由综合部会同技术部门审核鉴定，提出处理意见，报主管领导审批后处置，单件资产价值超过50万元或批量资产价值超过100万元按照规定报省财政厅审批。

每年定期组织资产清查，对资产进行账实核对，做到账实相符、账账相符。

7.预算决算信息公开

部门预算、决算经省财政厅批复后，均能按要求的时间节点及时在湖南档案信息网上公开，保证基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

- （四）绩效目标完成情况及分析

- 1.绩效目标完成情况

- 2020年湖南省档案馆砥砺前行，锐意进取，推动档案事业实现高质量发展，年初设定的绩效目标基本完成，部分绩效目标超额完成。

（1）馆藏档案数字化和红色档案资源开发项目年初绩效目标主要是实施传统纸质档案数字化，满足数字环境下社会各方面高效便捷利用档案信息资源、保护档案原件的要求；整合和开发省内、海外红色档案资源， 加强档案文化建设。2020年我馆基本完成了相关绩效目标，实际完成情况如下：①完成馆藏民国档案缩微数字化加工102.5万页，民国档案目录著录及输入10万条，建国后纸质档案数字化加工181万页（含目录）；②新增洞庭湖生态经济区数字档案资源库全文数据82万页，湖南政权建设档案67万页；③印刷出版《党和国家领导人与湖南档案选录》系列毛泽东卷、刘少奇卷、任弼时卷、习仲勋卷；《湖南档案馆馆藏红色文献选萃》已经报审；《中共早期赴苏湘籍人员档案选编》已形成初稿；④“走向辉煌—中共湖南省委百年档案文献展”展览大纲已通过专家论证，目前展览工作正在有序推进；⑤印刷出版《回望初心—红色档案背后的故事》一书。

（2）档案宣传与爱国主义基地建设项目主要绩效目标是利用省馆爱国主义基地和社科基地的便利开展各项档案文化和交流活动，进行“6.9”国际档案日宣传，向社会推介和宣传档案工作，该项目实际绩效完成情况如下:①爱国主义教育基地今年共接待8家单位128人次参观学习；②与新华书店签署合作协议，在政府信息查阅中心设立红色书屋（微书店），向参观者提供主题出版物阅览、购买，进行红色教育宣传普及；③积极参与“芙蓉红色之旅”视频拍摄展播活动，视频先后在芙蓉区媒体、学习强国APP等平台发布展播，扩大了省档案馆的对外影响力；④推进单位网站、微信公众号改版升级，进一步优化版面内容，拓展服务阵地；⑤继续与湖南日报社、新湘评论杂志社等党报党刊联合推出“回望初心—红色档案背后的故事”专栏，今年以来共发表文章15篇，在华声在线、新湖南客户端配套推出红色档案视频4期，多篇被“学习强国”“人民网”等平台、媒体转载，产生了广泛的社会影响力。

- （3）档案抢救保护项目年初设立的绩效目标是运用传统档案修裱技术、现代高仿真复制技术和微生物研究技术对馆藏珍贵档案进行抢救与保护，最大限度地延长档案寿命；对接收进馆档案进行消毒，做好安全保管和防护工作。实际完成①抢救修复馆藏档案56231页；②发挥馆际合作，为石门县档案馆等9家单位抢救修复珍贵档案253页；③对珍贵档案进行高清保真备份，完成馆藏424件2395页特藏档案的高清扫描；④2020年档案抢救保护1项科技项目获得国家档案局立项。

（4）档案资源建设项目主要绩效目标是定期接收省直机关单位到期档案及资料，对各单位进行业务指导，征集珍贵档案，征集社会散存档案资料；规范的整理和科学地管理实体档案，保证档案的安全和提供利用；从事全省重大事件、重大活动、重要会议声像档案的采集、整理和存储工作。截止年底该项目绩效目标达成情况如下：①馆藏档案资源总量超过128万卷，今年共接收整理8个单位档案41907卷62266件。②狠抓新冠疫情防控档案接收征集工作，共接收征集到30个单位15个专项组及部分个人移交的纸质文件455盒11069件，实物档案71件，照片1607张，录音录像400多个，其他资料846件及209条目录。③为18位湖南援鄂医疗队员开展口述档案采集工作，共形成采访视频271.2GB，正在制作《最美逆行者—湖南援鄂医疗队口述档案采访纪实》纪录片。④采集、整理省人大、省政协等重要会议、重大活动现场照片1443张、视频12小时，《湖南新闻联播》视频资料342个。

- （5）档案编研与利用项目年初绩效目标是提供馆藏档案资料、馆藏政府公开信息的查阅、复制、摘抄和咨询服务；承担馆藏档案资料利用登记、统计、利用情况的反馈和效益分析。实际绩效目标达成情况如下：①全年共接待来馆查档2450人次，来电来函360人次，调阅纸质案卷10050卷次，为人民群众出具证明材料200余份。②完成《2019年度省委、省政府惠民文件汇编》《2019年度档案利用典型事例》以及《查阅档案便民手册》的编印。③公共服务事项纳入我省“互联网+政务服务”一体化平台，在网上为广大群众提供有效的办事服务及网上咨询渠道，全年共回复群众咨询129条，办结率100%。④加大馆藏档案的鉴定和开放力度，全年共完成档案开放初审鉴定82741件，822901画幅。

- （6）档案基础设施设备更新改造项目绩效目标是改善档案保管环境，对省档案馆办公设施和设备进行修缮维护。2020年主要完成了如下工作:①引进等离子臭氧消毒舱、库房风淋门等新设备，切实改善档案保管环境；②改善办公环境，对办公设施设备进行维护和更新。

（7）省档案馆信息安全项目的主要绩效目标是对电子文件接收与保存系统、档案开放利用系统进行等级保护测试，确保系统安全；加强湖南省档案馆办公设备、机房、视频监控的维护；对馆藏档案数字化服务器进行升级，建成开放档案利用平台，实现上网信息的安全管理。截止至2020年年底，①完成档案开放利用平台的开发，建立起函电、网络、预约、现场查阅的立体化档案查阅服务格局；②强化档案数据安全保障，完成对馆藏资源管理系统业务数据三份数据复制，全年新增备份数据71TB；③对网络信息系统进行定期病毒和漏洞检测扫描，制定了严格的人员、设备、档案管理制度，实现档案数字化工作档案安全零事故。

（8）省档案馆安全设施改造项目是年内一次性项目，主要对省档案馆原老旧的消防安全设施进行升级更新，消除消防安全隐患，确保档案实体安全。截止到2020年年底，该项目对省档案馆的气体灭火系统、消防报警系统、监控系统、电线电路等都进行了升级改造，工程已进入验收收尾阶段。

- 2.整体支出绩效分析

（1）运行成本管控方面

2020年湖南省档案馆在职人员控制率为92.98%,与去年基本持平，人员经费预算得到有效控制。2020年，我们认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强公共节能机关建设，特别是省档案馆中央空调改造完成后节电节能指标超额完成任务，鼓励办公耗材循环利用，加强对日常办公经费、会议费、培训费及“三公经费”等公用经费支出的管理。2020年水费、电费、差旅费支出比上年减少18.49万元，实现了水费、电费、差旅费逐年下降。2020年会议费支出0.41万元，较上年减少支出1.79万元，降幅达81.36%，主要是今年省档案馆减少了大型会议的召开，会议费用下降。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数36.21/“三公经费”预算安排数45）×100%=80.47%，“三公”经费较上年增加9.45万元，主要原因是新置换了一台公车，2020年开支公车购置费19.58万元，再加之我馆原保留的公务用车使用年限逐年增加导致维修费用上升。从整体支出来看，2020年我馆在落实好各项勤俭节约，严格经费和资产管理措施的基础上，履职运行成本管控较好，实现了2020年一般性开支压减24%。

- 管理效率与履职效能方面

- 2020年湖南省档案馆切实履行部门职责，筑牢业务基础，全面提升档案治理效能，实现了档案资源建设量质并举和档案基础业务的提质增效。

2020年省档案馆始终把档案安全放在第一位，多次组织对档案馆消防安全隐患进行全面梳理和排查，制定了解决消防安全隐患的“一揽子”计划，实施了省档案馆消防安全改造项目，对档案馆的气体灭火系统、消防报警系统、监控系统、地下管网、电线电路、院内道路等进行了升级改造，确保档案的绝对安全。同时，加强实体档案安全管理，引进等离子臭氧消毒舱、库房风淋门等新设备，切实改善档案保管环境，并对4家省直单位的档案保管环境进行溯源调研工作。强化档案数据安全保障，对网络信息系统进行定期病毒和漏洞检测扫描，制定了严格的人员、设备、档案管理制度，实现档案数字化工作档案安全零事故。

截至2020年年底，省档案馆馆藏档案资源总量已超过128万卷，今年共完成8个单位41907卷62266件档案的接收及整理工作。狠抓新冠疫情防控档案接收征集工作，成立了4个专项工作小组，共接收征集到30个单位15个专项组及部分个人移交的纸质文件455盒11069件，实物档案71件，照片1607张，录音录像400多个，其他资料846件及209条目录。为18位湖南援鄂医疗队员开展口述档案采集工作，共形成采访视频271.2GB，正在制作《最美逆行者—湖南援鄂医疗队口述档案采访纪实》纪录片。采集、整理省人大、省政协等重要会议、重大活动现场照片1443张、视频12小时，共计285GB。做好《湖南新闻联播》视频资料的采集与整理工作，共下载视频资料342个。

按照剑飞秘书长在全省档案工作会议上关于档案安全工作中对珍贵档案进行高清保真备份的要求，2020年完成馆藏424件2395页特藏档案的高清扫描。进一步强化档案抢救保护，全年共抢救修复馆藏档案56231页。进一步加强馆际技术交流，为石门县档案馆等单位抢救修复珍贵档案253页。组织2020年科技项目立项评审工作，1项获得国家档案局立项。

2020年我馆克服疫情、工作场地小等不利因素，稳步推进馆藏档案数字化项目，完成建国后档案数字化181万页，缩微纸质档案数字化102.5万页。全省洞庭湖、湖南政权建设及党和国家领导人关怀湖南专题数据库完142.5万页的全文及目录数字化。完成信创项目160台终端的更新和两个业务系统的适配。接收省财政厅、省委组织部、省安监局等单位4万余卷数字化成果，包括32万条目录、72万页全文数据。面向全省举办“档案专题数据库建设培训班”，各市州、县市区档案馆40余人参加。

- 社会效应方面

为更好地发挥档案资政育人的作用，2020年湖南省档案馆围绕热点不断扩大档案工作影响力。2020年6月9日，结合第13个国际档案日宣传活动，省档案馆联合省档案局和省档案学会在全省联合举办了“讲述英雄故事 逐梦时代征程”主题演讲活动。提升了档案工作的社会认知度。2020年我们克服疫情、馆区改造工程影响，为扩大红色档案文件传播，我馆与新华书店签署合作协议，在政府信息查阅中心设立红色书屋（微书店），向参观者提供主题出版物阅览、购买，进行红色教育宣传普及。积极参与“芙蓉红色之旅”视频拍摄展播活动，视频先后在芙蓉区媒体、学习强国APP等平台发布展播，充分发挥档案文化阵地作用。省档案馆今年编写的关于新中国成立以来湖南抗击水患灾害工作的资政参考，得到了省委副书记乌兰、省委常委、省委秘书长张剑飞等多位省领导的批示和肯定。

- （4）社会满意度方面

2020年湖南省档案馆全面提升利用服务水平，在疫情防控期间，闭馆不停工，满足疫情期间省委、省政府及有关单位和社会各界的紧急查档需求。全年共接待来馆查档2450人次，来电来函360人次，调阅纸质案卷10050卷次，为人民群众出具证明材料200余份。完成档案开放利用平台的开发，建立起函电、网络、预约、现场查阅的立体化档案查阅服务格局。公共服务事项纳入我省“互联网+政务服务”一体化平台，在网上为广大群众提供有效的办事服务及网上咨询渠道，全年共回复群众咨询129条，办结率100%。加大馆藏档案的鉴定和开放力度，全年共完成档案开放初审鉴定82741件，822901画幅。

- 七、存在的问题及改进措施

（一）工作提前谋划不够，绩效目标编制还需更加严谨细致。要求各部门提前谋划工作，在8月编制下年预算时提前将第二年工作计划和绩效目标规划好，同时提高项目人员业务能力，提升绩效编制水平，以利于项目的评估验收和绩效考评。

- （二）我馆作为文化事业类单位，部分项目特别是涉及到图书编纂和出版项目存在文稿审定和出版周期较长等困难，相关项目实施部门在制定绩效目标时应做好绩效编制前的调研工作，收集相关信息和政策依据，科学测算任务量并做好可能存在困难的应对计划，使绩效目标制定得更科学、有效，绩效实施上更具可行性。

- 八、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据各部门绩效自评情况，馆绩效评价小组重点就自评中发现的问题督促各部室提出整改措施并及时落实到位。部门绩效自评报告严格按省财政厅要求的时间节点及时在省级预决算公开平台及湖南档案信息网上全文公开，保证信息资料真实、完整、准确，接受社会公众监督。

附件：1.2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2020年度部门整体支出绩效自评表

3.2020年度项目支出绩效自评表

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2020年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 114 |  | 106 |  | 92.98% |  |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 |  | 2020年预算数 |  | 2020年决算数 |  |
| 三公经费 | 26.76 |  | 45 |  | 36.21 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.07 |  | 29 |  | 32.58 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 20 |  | 19.58 |  |
| 公车运行维护 | 11.07 |  | 9 |  | 13 |  |
| 2、出国经费 | 10 |  | 8 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 5.69 |  | 8 |  | 3.63 |  |
| 项目支出： | 1484.28 |  | 1197.52 |  | 961.09 |  |
| 1、业务工作专项 | 1484.28 |  | 1197.52 |  | 961.09 |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 483.47 |  | 529 |  | 470.17 |  |
| 其中：办公经费 | 316.43 |  | 407 |  | 383.88 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 74.94 |  | 84 |  | 56.45 |  |
| 会议费、培训费 | 2.20 |  | 15 |  | 2.01 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 943.27 |  | 580.60 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 2914.78 |  | 3374.11 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.《湖南省档案馆公务接待管理办法》 2.《湖南省档案馆收支管理制度》 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：付彩霞 填报日期：2021.5.28  联系电话：82218247 单位负责人签字：叶建军

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门名称 | 湖南省档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4112.30 |  | 5230.67 | 4335.20 | 10 | 82.88% | 8.29 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：5230.67 |  |  |  |  | 其中：基本支出：3374.11 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  |  | 项目支出：961.09 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.为党和政府积累和保存档案资源，并提供利用服务。使记载国家不同历史时期的档案得以长久保存，为今后的服务利用和资源开发提供保障。2.档案信息化管理与馆藏档案数字化建设使档案的利用更方便、更快捷，充分发挥档案的价值，为繁荣社会主义文化提高资源支持。3.整合和开发省内、海外红色档案资源， 加强档案文化建设。促进档案文化交流活动和档案文化服务，培育践行社会主义核心价值观， 促进社会主义文化大发展大繁荣。4.提高省档案馆馆区安全控制和防火能力等级；确保档案实体和人员的安全。 |  |  |  |  | 1.截至2020年年底，省档案馆馆藏档案资源总量已超过128万卷，今年共完成62266件档案的接收及整理工作。2.2020年完成馆藏2395页特藏档案的高清扫描，全年共抢救修复馆藏档案56231页。3.完成建国后档案数字化181万页，缩微纸质档案数字化102.5万页。4. 2020年实施了省档案馆消防安全改造项目，对档案馆的消防及监控系统等进行了升级改造，确保档案的实体安全。同时强化档案数据安全保障，实现档案数字化工作档案安全零事故。5.印刷出版《党和国家领导人与湖南档案选录》系列毛泽东卷、刘少奇卷、任弼时卷、习仲勋卷及《回望初心—红色档案背后的故事》一书；“走向辉煌—中共湖南省委百年档案文献展”展览大纲已通过专家论证。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 档案数字化 | 完成315万页民国档案的整理、编目、扫描和备份工作 |  | 完成馆藏民国档案缩微数字化加工102.5万页，民国档案目录著录及输入10万条，建国后纸质档案数字化加工181万页（含目录）。目前正在组织验收工作。 | 5 | 4.49 | 年中压减一般性开支时压减了档案数字化政府采购预算123万元。 |
|  |  |  | 档案保护 | 抢救修复抢救修复10000件民国历史档案。 |  | 抢救修复馆藏档案56231页；完成2395页特藏档案的高清扫描。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 档案安全 | 完成档案馆消防安全改造工程1个，完成档案信息系统的维护和监测。 |  | 完成对馆藏资源管理系统业务数据三份数据复制，全年新增备份数据71TB；完成档案开放利用平台的开发；省档案馆安全设施改造项目已完成，等待验收。 | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 档案利用 | 按人物专题编辑出版3册《党和国家领导人与湖南档案选录》； 建党100周年展览前期文案制作工作。 |  | 印刷出版《党和国家领导人与湖南档案选录》系列毛泽东卷、刘少奇卷、任弼时卷、习仲勋卷及《回望初心—红色档案背后的故事》一书；“走向辉煌—中共湖南省委百年档案文献展”展览大纲已通过专家论证。 | 5 | 4.8 |  |
|  |  |  | 档案资源 | 采集“三重”照片档案500张、视频档案50GB。 |  | 接收整理档案62266件；采集、整理重要会议、重大活动现场照片1443张、视频12小时；开展湖南援鄂医疗队员口述档案采集工作，共形成采访视频271.2GB。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 档案服务 | 提供档案利用和政府信息查阅服务3500人次。 |  | 全年共接待来馆查档2450人次，来电来函360人次；完成《惠民文件汇编》以及《查阅档案便民手册》的编印。 | 2 | 1.55 | 加强档案利用宣传，向全社会推介档案工作。 |
|  |  | 质量指标 | 档案数字化 | 实施传统纸质档案数字化，满足数字环境下社会各方面档案信息资源的需求。 |  | 档案数字化项目还未能全部验收完成，已经验收的数字化质量符合《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31—2005）、《民国档案目录中心数据采集标准民国档案著录细则》和湖南省档案馆的工作要求。 | 3 | 2.8 |  |
|  |  |  | 档案保护 | 运用传统档案修裱技术、现代高仿真复制技术对馆藏珍贵档案进行抢救与保护，最大限度地延长档案寿命。 |  | 档案修复质量达到国家局相关档案修复标准。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 档案安全 | 对档案馆安全设施进行升级更新，确保档案实体安全；对档案信息系统进行维护监测，确保档案数据安全。 |  | 对网络信息系统进行定期病毒和漏洞检测扫描实现档案数字化工作档案安全零事故。省档案馆安全设施改造项目正在验收。 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 档案资源 | 按计划定期接收省直机关单位到期档案及资料，规范的整理和科学地管理实体档案。 |  | 接收档案严格按照国家档案局8号令、9号令和10号令的要求进行了整理分类。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 档案服务 | 提供馆藏档案资料、馆藏政府公开信息的查阅、复制、摘抄和咨询服务。 |  | 优化服务大厅环境，改善查阅服务流程，为群众提供满意的档案信息服务。 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 档案利用 | 整合开发档案资源，提供档案利用。 |  | 提高档案利用的便捷性，档案图书编辑出版经过相关部门的审查备案达到出版要求。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 档案数字化 | 2020年完成 |  | 2020年已经完成，部分数据等待验收。 | 2 | 1.8 |  |
|  |  |  | 档案保护 | 2020年完成 |  | 2020年已经完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 档案安全 | 2020年完成 |  | 2020年已经完成，部分项目等待验收。 | 2 | 1.8 |  |
|  |  |  | 档案资源 | 2020年完成 |  | 2020年已经完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 档案利用 | 2020年完成 |  | 2020年已经完成 | 2 | 1.8 |  |
|  |  | 成本指标 | 运行成本 | 加强经费及资产管理，不断降低运行成本。 |  | 实现2020年一般性开支压减24%。 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 行政效能 | 推动网上办事，提高行政效能。 |  | 提供网上档案预约咨询和数字档案查阅服务，全年共回复网上群众咨询129条，办结率100%。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 档案宣传 | 通过各类档案活动向全社会宣传档案工作。 |  | 推进单位网站、微信公众号改版升级，在华声在线、新湖南客户端配套推出红色档案视频，在政府信息查阅中心设立红色书屋（微书店），向参观者行红色教育宣传普及。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 档案安全 | 为党管档，为国守史 |  | 省档案馆安全项目对馆气体灭火系统、消防报警系统、监控系统等都进行了升级改造，保档案实体安全。对档案数据和信息进行等保测评及时进行数据备份，确保档案信息安全 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 档案文化 | 促进档案文化交流活动和档案文化服务。 |  | “走向辉煌—中共湖南省委百年档案文献展”展览大纲已通过专家论证，目前展览工作正在有序推进；与湖南日报社、新湘评论杂志社等联合推出“回望初心—红色档案背后的故事”专栏，今年以来共发表文章15篇。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 节能型机关建设 | 水电等公用经费支出 |  | 实现水电差旅费下降30%以上 | 4 | 4 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 档案宣传 | 让社会了解、重视档案工作，发挥档案的社会影响力。 |  | 利用各类媒体、通过展览、视频、书籍等方式向社会宣传档案工作 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 档案文化 | 发挥好档案资政育人的作用。 |  | 在馆政府信息查阅中心设立红色书屋，进行红色教育宣传普及；积极参与“芙蓉红色之旅”视频拍摄展播活动，编写的关于新中国成立以来湖南抗击水患灾害工作的资政参考，得到了多位省领导的批示和肯定。 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 档案服务满意度 | 档案服务满意度达95%以上。 |  | 档案服务满意度97% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.83 |  |

填表人：付彩霞  填报日期：2021.5.28 联系电话：82218247 单位负责人签字：叶建军

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 省档案馆业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省档案馆 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 湖南省档案馆 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 1197.52 |  | 1447.33 |  | 961.09 | 10 | 66.40 |  | 6.64 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 1197.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 249.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.开展社科基地和爱国主义基地活动6次，出版《回望初心——红色档案背后的故事》书籍1册； 2.按人物专题编辑出版3册《党和国家领导人与湖南档案选录》； 3.建党100周年展览； 4.完成315万页民国档案的整理、编目、扫描和备份工作；5.提供档案利用和政府信息查阅服务3500人次； 完成《2019年度中共湖南省委、湖南省人民政府惠民政策汇编》500册；编写《2019年档案利用典型事例汇编》300册；6.省档案馆办公楼及库房电路改造工程1个,建立省档案馆消防灭火系统1套,建立档案实体安全系统1套,地下管网安全改造工程1个；7.抢救修复10000件民国历史档案。 |  |  |  |  |  | 1.截至2020年年底，省档案馆馆藏档案资源总量已超过128万卷，今年共完成62266件档案的接收及整理工作。2.2020年完成馆藏2395页特藏档案的高清扫描，全年共抢救修复馆藏档案56231页。3.完成建国后档案数字化181万页，缩微纸质档案数字化102.5万页。4. 2020年实施了省档案馆消防安全改造项目，对档案馆的消防及监控系统等进行了升级改造，确保档案的实体安全。同时强化档案数据安全保障，实现档案数字化工作档案安全零事故。5.印刷出版《党和国家领导人与湖南档案选录》系列毛泽东卷、刘少奇卷、任弼时卷、习仲勋卷及《回望初心—红色档案背后的故事》一书；“走向辉煌—中共湖南省委百年档案文献展”展览大纲已通过专家论证。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  |  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 档案数字化与红色档案资源开发 |  | 完成315万页民国档案的整理、编目、扫描和备份工作，按人物专题编辑出版3册《党和国家领导人与湖南档案选录》；建党100周年展览前期文案制作工作。 |  | 完成馆藏民国档案缩微数字化加工102.5万页，民国档案目录著录及输入10万条，建国后纸质档案数字化加工181万页（含目录）。目前正在组织验收工作；印刷出版《党和国家领导人与湖南档案选录》系列毛泽东卷、刘少奇卷、任弼时卷、习仲勋卷及《回望初心—红色档案背后的故事》一书；“走向辉煌—中共湖南省委百年档案文献展”展览大纲已通过专家论证。 |  |  |  | 8 |  | 7.18 | 年中压减一般性开支时压减了档案数字化政府采购123万元。 |
|  |  |  |  | 档案抢救与保护 |  | 抢救修复10000件民国历史档案。 |  | 抢救修复馆藏档案56231页；完成2395页特藏档案的高清扫描。 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 档案利用 |  | 提供档案信息查阅咨询服务。 |  | 全年共接待来馆查档2450人次，来电来函360人次；完成《惠民文件汇编》以及《查阅档案便民手册》的编印。 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 档案资源建设 |  | 采集“三重”照片档案500张、视频档案50GB。 |  | 接收整理档案62266件；采集、整理重要会议、重大活动现场照片1443张、视频12小时；开展湖南援鄂医疗队员口述档案采集工作，共形成采访视频271.2GB。 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 档案宣传与爱国主义基地建设 |  | 通过各类档案活动向全社会宣传档案工作。 |  | 推进单位网站、微信公众号改版升级，在华声在线、新湖南客户端配套推出红色档案视频，在政府信息查阅中心设立红色书屋（微书店），向参观者行红色教育宣传普及。 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 省档案馆安全设施改造 |  | 完成档案馆消防安全改造工程1个，完成档案信息系统的维护和监测。 |  | 完成对馆藏资源管理系统业务数据三份数据复制，全年新增备份数据71TB；完成档案开放利用平台的开发；省档案馆安全设施改造项目已完成，等待验收。 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 档案数字化 |  | 实施传统纸质档案数字化，满足数字环境下社会各方面档案信息资源的需求。 |  | 档案数字化项目还未能全部验收完成，已经验收的数字化质量符合《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31—2005）、《民国档案目录中心数据采集标准民国档案著录细则》和湖南省档案馆的工作要求。 |  |  |  | 2 |  | 1.8 |  |
|  |  |  |  | 档案保护 |  | 运用传统档案修裱技术、现代高仿真复制技术对馆藏珍贵档案进行抢救与保护。 |  | 档案修复质量达到国家局相关档案修复标准。 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 档案资源 |  | 定期接收省直机关单位到期档案，规范整理和科学地管理实体档案。 |  | 接收档案严格按照国家档案局8号令、9号令和10号令的要求进行了整理分类。 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 档案利用 |  | 提供馆藏档案资料、馆藏政府公开信息的查阅、复制、摘抄和咨询服务。 整合开发档案资源，提供档案利用。 |  | 优化服务大厅环境，改善查阅服务流程，为群众提供满意的档案信息服务。 提高档案利用的便捷性，档案图书编辑出版经过相关部门的审查备案达到相关要求。 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 档案安全 |  | 对档案馆安全设施进行升级更新，确保档案实体安全；对档案信息系统进行维护监测，确保档案数据安全。 |  | 对网络信息系统进行定期病毒和漏洞检测扫描实现档案数字化工作档案安全零事故。省档案馆安全设施改造项目正在验收。 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 档案数字化 |  | 2020年完成 |  | 2020年已经完成，部分数据等待验收。 |  |  |  | 2 |  | 1.8 |  |
|  |  |  |  | 档案保护 |  | 2020年完成 |  | 2020年已经完成 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 档案资源 |  | 2020年完成 |  | 2020年已经完成 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 档案利用 |  | 2020年完成 |  | 2020年已经完成 |  |  |  | 2 |  | 1.8 |  |
|  |  |  |  | 档案安全 |  | 2020年完成 |  | 2020年已经完成，部分项目等待验收。 |  |  |  | 2 |  | 1.8 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 运行成本 |  | 加强经费及资产管理，不断降低运行成本。 |  | 实现2020年一般性开支压减24%。 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 行政效能 |  | 推动网上办事，提高行政效能。 |  | 提供网上档案预约咨询和数字档案查阅服务，全年共回复网上群众咨询129条，办结率100%。 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 档案宣传 |  | 通过各种方式向全社会宣传档案工作。 |  | 推进单位网站、微信公众号改版升级，在华声在线、新湖南客户端配套推出红色档案视频，在政府信息查阅中心设立红色书屋（微书店），向参观者行红色教育宣传普及。 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 档案安全 |  | 为党管档，为国守史 |  | 省档案馆安全项目对馆气体灭火系统、消防报警系统、监控系统等都进行了升级改造，保档案实体安全。对档案数据和信息进行等保测评及时进行数据备份，确保档案信息安全 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 档案文化 |  | 促进档案文化交流活动和档案文化服务。 |  | “走向辉煌—中共湖南省委百年档案文献展”展览大纲已通过专家论证，目前展览工作正在有序推进；与湖南日报社、新湘评论杂志社等联合推出“回望初心—红色档案背后的故事”专栏，今年以来共发表文章15篇。 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 节能型机关建设 |  | 水电等公用经费支出 |  | 实现水电差旅费下降30%以上 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 可持续影响指标 | 档案宣传 |  | 让社会了解、重视档案工作，发挥档案的社会影响力。 |  | 利用各类媒体、通过展览、视频、书籍等方式向社会宣传档案工作 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 档案文化 |  | 发挥好档案资政育人的作用。 |  | 在馆政府信息查阅中心设立红色书屋，进行红色教育宣传普及；积极参与“芙蓉红色之旅”视频拍摄展播活动，编写的关于新中国成立以来湖南抗击水患灾害工作的资政参考，得到了多位省领导的批示和肯定。 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 档案服务满意度 |  | 档案服务满意度达95%以上。 |  | 档案服务满意度97% |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.02 |  |

填表人：付彩霞 填报日期：2021.05.28 联系电话：82218247单位负责人签字：叶建军