













附件一

	2025年度重点档案保护与开发项目绩效自评情况汇总表

	序号
	项目单位
	项目名称
	项目内容
	项目资金
	任务预算执行情况
	绩效目标完成情况
	执行滞后原因及其他

	1
	浏阳市档案馆
	档案保护和目录基础体系建设项目
	浏阳市创建湖南省高水平数字档案馆——重点档案资源保护与开发项目
	10万元
	已执行10万元
	全部完成
	

	2
	醴陵市档案馆
	档案保护和目录基础体系建设项目
	馆藏民国档案整理与保护
	10万元
	已执行10万元
	全部完成
	

	3
	湘潭市档案馆
	档案保护和目录基础体系建设项目
	湘潭市非物质文化遗产档案资源保护与开发利用
	10万元
	已执行10万元
	全部完成
	

	4
	新邵县档案馆
	档案开发项目
	新邵资水档案编研
	10万元
	已执行10万元
	全部完成
	

	5
	岳阳市档案馆
	档案开发项目
	“档案里的湖南抗战”系列微纪录片
	70万元
	已执行70万元
	全部完成
	

	6
	岳阳市档案馆
	档案开发项目
	编著出版《岳阳市红色档案》
	10万元
	已执行10万元
	目前处于出版发行阶段
	外部审批环节不确定性导致，待“图书在版编目”（CIP）下达后启动图书印刷出版流程。

	7
	华容县档案馆
	档案保护和目录基础体系建设项目
	何长工同志档案保护及数字化
	10万元
	已执行10万元
	全部完成
	

	8
	常德市档案馆
	档案开发项目
	常德抗战及常德细菌战口述档案开发利用
	10万元
	已执行10万元
	全部完成
	

	9
	郴州市档案馆
	档案保护和目录基础体系建设项目
	“中国女排·郴州情”档案专题数据库
	10万元
	已执行80315元
	全部完成
	资金执行结余19685元。

	10
	永州市档案馆
	档案保护和目录基础体系建设项目
	永州市档案馆馆藏档案整理、保护及数字化
	10万元
	已执行10万元
	全部完成
	

	11
	洪江市档案馆
	档案开发项目
	《聆听安江——来自杂交水稻发源地的故事》
	10万元
	已执行10万元
	全部完成
	

	12
	洪江区档案馆
	档案开发项目
	《洪江育婴小识》《育婴续识》校注出版与翻印复制
	10万元
	已执行10万元
	基本全部完成，书稿清样已出，预计11月正式印刷。
	1.出版印刷费用支出需遵循合同时间节点。

2.财政用款额度不足，导致项目进展滞后。

	13
	湘西自治州档案馆
	档案开发项目
	出版《湘西红色档案萃编》
	10万元
	已执行6万元
	已完成书稿三校，即将签订合同并支付资金。
	出版流程涉及第三方校审、排版、印刷等环节，周期较长，导致支付节点延后，影响预算执行进度。

	14
	凤凰县档案馆
	档案保护和目录基础体系建设项目
	凤凰县明清古籍档案保护与开发
	10万元
	已执行10万元
	全部完成
	



	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	


